SwitchBot App UI自动化测试计划

单品设备功能测试 + 设备添加 + 自动化场景

版本: v1.0
日期: 2026-05-29
部门: 测试部

# 1. 项目概述

## 1.1 背景

SwitchBot App 涵盖 100+ 款 IoT 设备，需要对每款设备的 App 功能进行自动化回归测试。本计划基于已验证的 Vitest + Appium 技术框架，按优先级分层推进：必测项 → 单品探索 → 全功能 → 平台，高优先级层先达标再投入下一层。

## 1.2 技术栈

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 框架 | Vitest (TypeScript) + Appium |
| 驱动 | UIAutomator2 (Android) / WebDriverAgent (iOS) |
| AI辅助 | Claude Code 边跑边写生成 & 调试脚本 |
| 测试设备 | Samsung 1080x2280 (Android) / iPhone 390x844pt (iOS) |
| App | SwitchBot (com.theswitchbot.switchbot) |
| 报告 | 自定义 HTML 报告 + JSON 结果 |
| 用例管理 | ONES 平台同步 |

## 1.3 当前进度

已调试完成的设备（不在本计划范围内）：

| 设备 | 脚本文件数 | 覆盖模块 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bot | 5 | 卡片/控制/设置/场景/日志 | 100% |
| Camera (Pan/Tilt Plus 3K) | 6 | 卡片/控制/全屏/事件/录像/设置 | 100% |
| AI Hub | 11 | 设置/投屏/侦测/勿扰/存储/回放/AI事件/日报/功能页/连接/绑定 | 86% |

## 1.4 目标

• P0 必测项：各单品添加 + 核心控制（双协议）准入闸门，来源 ONES 必测项-AI自动化

• P1 单品探索：78 款单品主流程冒烟，覆盖广度

• P2 全功能：全维度回归（card/control/setting/scene/logs），覆盖深度

• P3 平台：账号/房间/消息/家庭分享/场景等平台功能

• 按优先级 backlog 依次交付，各层有独立退出标准（不绑定固定周次）

# 2. 待覆盖设备清单（78款）

## 窗帘 (9款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Curtain Rod | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain Rod 2 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain U Rail | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain U Rail 2 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Curtain U Rail 2.3 | 复用模板 | 新增配置 |
| Curtain 3 U Rail | 复用模板 | 新增配置 |
| Curtain 3 Rod 2025 | 复用模板 | 新增配置 |
| Curtain 4 Urail | 复用模板 | 新增配置 |
| Roller Shade | 复用模板 | 新增配置 |

## 锁 (12款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Lock (JP) | 已有脚本 | 调试适配 |
| Lock (US) | 已有脚本 | 调试适配 |
| Lock (EU) | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Pro (EU) | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Pro (US) | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Lite | 复用模板 | 新增配置 |
| Lock Ultra (JP) | 需新写 | UI差异大 |
| Lock Ultra (US) | 需新写 | UI差异大 |
| Lock Ultra (EU) | 需新写 | UI差异大 |
| Lock Pro Matter Enabled | 复用模板 | 新增配置 |
| US Vision Deadbolt Pro | 需新写 | 全新UI |
| US Vision Deadbolt | 需新写 | 全新UI |

## 灯光 (10款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LED Strip Light 2 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Strip Light 3 | 已有脚本 | 调试适配 |
| RGBICWW Strip Light | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBICWW Floor Lamp | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBIC Neon Rope Light | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBIC Wire Neon Rope Light | 复用模板 | 新增配置 |
| RGBICWW Ceiling Light | 已有脚本 | 调试适配 |
| Floor Lamp | 复用模板 | 新增配置 |
| Candle Lamp | 复用模板 | 新增配置 |
| Permanent Outdoor Lights | 需新写 | 户外新品 |

## 插座+开关 (6款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Plug Mini (JP) HomeKit Enabled | 已有脚本 | 调试适配 |
| Plug Mini (US) HomeKit Enabled | 已有脚本 | 调试适配 |
| Plug Mini (EU) | 复用模板 | 新增配置 |
| Relay Switch 1 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Relay Switch 1PM | 复用模板 | 新增配置 |
| Relay Switch 2PM | 复用模板 | 新增配置 |

## 扫地机 (9款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Robot Vacuum Cleaner S1 | 已有脚本 | 调试适配 |
| Robot Vacuum Cleaner S1 Plus (W) | 已有脚本 | 调试适配 |
| Mini Robot Vacuum K10+Pro | 复用模板 | 新增配置 |
| Robot Vacuum K20+ Pro | 需新写 | 新一代UI |
| Robot Vacuum K10+ Pro Combo | 复用模板 | 新增配置 |
| Robot Vacuum K11+ | 需新写 | 新一代UI |
| Robot Vacuum K11+ Pro | 需新写 | 新一代UI |
| Floor Cleaning Robot S20 | 需新写 | 全新UI |
| Floor Cleaning Robot S20 Mini | 需新写 | 全新UI |

## 传感器+温控 (7款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Indoor/Outdoor Thermo-Hygrometer | 已有脚本 | 调试适配 |
| Meter Pro | 已有脚本 | 调试适配 |
| Meter Pro (CO2 Monitor) | 复用模板 | 新增CO2功能 |
| Water Leak Detector with Sensor Cable | 已有脚本 | 调试适配 |
| Presence Sensor | 需新写 | 全新UI |
| Home Climate Panel | 需新写 | 全新UI |
| Weather Station | 需新写 | 全新UI |

## 风扇+空净+加湿器 (6款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Circulator Fan | 已有脚本 | 调试适配 |
| Standing Circulator Fan | 复用模板 | 新增配置 |
| Circulator Fan Pro | 复用模板 | 新增配置 |
| Air Purifier | 需新写 | 全新品类 |
| Air Purifier Table | 需新写 | 全新品类 |
| Evaporative Humidifier (Auto-refill) | 已有脚本 | 调试适配 |

## 摄像头+门铃 (3款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Pan/Tilt Cam 3MP猫狗定制款 | 复用camera | 调试适配 |
| Video Doorbell | 需新写 | 门铃UI差异 |
| OSC KVS | 已有脚本 | 调试适配 |

## 网关Hub (3款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Hub 3 | 已有脚本 | 调试适配 |
| AI Hub | 已完成 | — |
| AI Hub Show | 需新写 | 带屏新品 |

## 门控+安防+配件 (5款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Keypad Vision | 已有脚本 | 调试适配 |
| Keypad Vision Pro | 复用模板 | 新增配置 |
| Garage Door Opener | 需新写 | 全新品类 |
| Safety Alarm | 需新写 | 全新品类 |
| Smart Radiator Thermostat | 需新写 | 全新品类 |

## AI产品 (5款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Art Frame | 需新写 | 全新UI框架 |
| Art Frame luma | 需新写 | 全新UI框架 |
| AI Pet | 需新写 | 全新品类 |
| AI PinNote | 需新写 | 全新品类 |
| Bot Rechargeable | 复用bot | 调试适配 |

## 机器人+联名+其他 (4款)

| 设备名称 | 脚本状态 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SwitchBot KATAフレンズ KUMAMON ver. | 复用bot | 特殊UI定制 |
| KATA Friends 国行版 | 复用bot | 特殊UI定制 |
| Outdoor PTC | 需新写 | 全新品类 |
| FindCard | 已有脚本 | 调试适配 |

# 3. 测试维度说明

每款设备根据功能复杂度，覆盖以下测试维度。人力预估基于 AI 辅助（Claude Code 边跑边写）：首台需建模分析，同品类复用台仅改配置，工时约减半或更低。

| 维度 | 文件命名 | 内容 | 用例数 | 优先级层 | AI预估(人日:首台/复用) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| card | {device}_card.test.ts | 首页卡片展示与交互 | 3-5 | P1 / P2 | 0.3 / 0.1 |
| control | {device}_control.test.ts | 功能页核心操作（开关/模式/参数调节） | 8-20 | P0 / P1 / P2 | 1.0 / 0.3 |
| setting | {device}_setting.test.ts | 设备设置页（名称/房间/固件/信息） | 5-8 | P2 | 0.5 / 0.2 |
| connect | {device}_connect.test.ts | 设备添加/配对流程 | 3-5 | P0 / P2 | 0.5 / 0.2 |
| scene | {device}_scene.test.ts | 自动化/场景联动 | 3-8 | P3 | 0.5 / 0.2 |
| logs | {device}_logs.test.ts | 操作日志查看 | 2-4 | P2(可选) | 0.2 / 0.1 |

用例数量估算：每设备平均 25-40 条，78款设备总计约 2000-3000 条自动化用例。

AI 提效口径：单维度脚本首台 0.2-1 人日、复用台 0.1-0.3 人日；串口添加框架为一次性投入（见 §5.2）。下列各层人力预估均按此口径，单位为人日（1 人）。

# 4. 测试优先级分层

本计划按优先级分四层推进，依次为：必测项 → 单品探索 → 全功能 → 平台。高优先级层先达标再投入下一层；不绑定固定周次，按相对工作量排 backlog。

| 优先级 | 范围 | 来源 | 用例量 | 运行频率 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 必测项 | 各单品添加 + 核心控制（双协议） | ONES 必测项-AI自动化 (CQz9YCNX) | 187 | 每次提测/版本必跑 | 通过率≥95% |
| P1 单品探索 | 每单品主流程冒烟（card+核心control） | 按单品模板 | 78款各1遍 | 每迭代 | 全单品冒烟通过 |
| P2 全功能 | 全维度回归(card/control/setting/scene/logs) | 各品类用例库 | ~2250 | 版本回归 | 通过率≥85% |
| P3 平台 | 账号/房间/消息/家庭分享/场景等平台功能 | App平台用例库 | 平台模块 | 版本回归 | 平台用例通过 |

# 5. P0 必测项（最高优先）

必测项是提测/版本更新的准入闸门，来源 ONES 测试计划「必测项-AI自动化」(plan CQz9YCNX / lib EPfZfC9Y)，映射清单见 test-plan/must-test.manifest.ts，转换规则见 prompts/must_test_conversion.md。

## 5.1 必测项构成

| 类型 | 说明 | 条数 | 落点/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 添加 (connect) | 每单品型号一条「添加X验证」 | 73 | connect 维度，需串口配合 |
| 单品功能 (feature) | 绑定手持/学习遥控器/keypad密码指纹/温湿度单位等 | 9 | control/setting 维度 |
| 控制 (control) | 2条协议超级用例逐 step：BLE 49 + WiFi 56 | 105 | control 维度，双协议各跑一遍 |

合计：187 条（另 2 条 na：safety alarm 无目录、强绑定解绑归平台）。控制粒度在 step，按 (用例号#step)+协议精确回写 ONES。

## 5.2 前置：设备添加自动化（关键路径，最先启动）

必测含 73 条添加，添加流程需硬件配合（串口控制设备进入配对模式），分 BLE 直连与 Wi-Fi 配网两种模式。此为 P0 第一阻塞项，须最先启动；控制部分（无需串口）可并行先行。

| 任务 | 输出 | 负责 |
| --- | --- | --- |
| 串口命令协议文档 | 统一所有设备“进入配对模式”的串口指令 | 嵌入式+测试 |
| 串口控制模块 | serial_controller.ts (基于 serialport库) | 测试 |
| 添加流程通用框架 | connect_base_helper.ts | 测试 |
| Wi-Fi 配网模块 | wifi_connect_helper.ts | 测试 |
| 硬件环境 | USB Hub + USB转TTL × 5-10 | 测试 |

框架一次性投入：serial_controller + connect_base_helper + wifi_connect_helper ≈ 1-1.5 人日纯代码（serial 基于现成桌面 serialport 工具薄封装、add 流程复用现有 addDeviceViaBLE，仅 wifi 配网 helper 需新写）。硬件联调（USB-TTL 接线/端口/时序）由嵌入式主导，为 wall-clock 不确定项，不计入纯人日。

关键：添加流程 app 侧通用，逐设备差异仅为“开发版上进入配对模式的按键/串口指令”，由嵌入式提供的「设备→串口键」配置表驱动，逐设备近乎零编码。app 侧只需按类别区分设置步骤（BLE 直连 / Wi-Fi 配网 / 带屏 / 锁含校准），约 4-5 类，而非 73 份脚本。

## 5.3 添加 backlog（通用流程 + 配置表驱动）

| 批次 | 范围 | 交付物 | AI预估(人日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 首验 | BLE直连(Bot/Meter/Sensor) + Wi-Fi配网框架打通 | 端到端 demo | 0.5 |
| BLE 直连类 | 窗帘/传感器/风扇/遥控器/插座开关/灯 等 | 设备→串口键配置 + 验证 | 1 |
| Wi-Fi 配网类 | Hub/摄像头/扫地机 等（额外配网步骤） | 配网流程 + 配置 | 1.5 |
| 带屏 / 锁类 | AI Hub Show / Lock 系列（含校准） | 类别专属设置步骤 | 1.5 |

添加小计：约 4-6 人日（流程通用、按 4-5 类区分；逐设备仅配置串口键，成本主要在逐台硬件验证的 wall-clock，非人日）。

## 5.4 控制 backlog（双协议，105 step）

• 协议为运行模式：PROTO=ble（关WiFi/热点、开蓝牙）/ PROTO=wifi（开WiFi/热点、关蓝牙），各跑一遍。

• camera/robot/osc 仅 WiFi；Bot/Lock/Curtain/Meter 等两协议都覆盖。

• 控制内容含开关/开锁/百分比/meter温湿度校正/camera出流3min/robot清扫暂停回充/Humidifier2绑温湿度计。

• 结果按 [ONES:号#step][协议] 锚点 step 级回写 plan CQz9YCNX。

控制小计：约 3-4 人日（大部分品类已有 _control 用例 → P0 主要是给既有断言打 [P0][#step][协议] 锚点 + 双协议切换 harness ~1 人日 + 补少量缺口；双协议第二遍仅切前置、增量低）。

P0 合计：约 11-15 人日（串口框架~1-1.5 + 添加 4-6 + 控制 3-4 + 功能9条~3 + step回写工具~0.5）。控制大部分品类已有 _control 用例可复用，主要是打锚点 + 双协议 harness；功能 9 条为 keypad 密码指纹/学习遥控/绑定手持等较复杂项；硬件联调由嵌入式主导，单列不计入。

# 6. P1 单品探索（覆盖广度）

必测项达标后，为全部 78 款单品覆盖一遍探索测试：card + 核心 control，并扩展到全品类核心功能的「部分全功能用例」（每品类挑代表性主功能，不做完整深度回归）。

• 目标：78 款单品各 1 套探索集（card + 核心控制 + 品类代表性主功能），广度优先。

• 已有/复用品类：复用 P0 已建 control helper，补 card 与主功能断言，较快。

• 新品未支持：扫地机新机 / Lock Ultra·Vision / AI产品 / Art Frame 等 ~26 款为全新 UI，P1 需先建该 UI 的探索脚本支持，这部分较贵、是 P1 的主要成本。

• 退出标准：每款单品探索集通过（card 可见 + 核心控制响应 + 代表性主功能可用）。

• 运行频率：每迭代跑一遍，作为单品级回归基线。

• 旧代码转换提效：部分用例由以前旧代码转换而来，已含测试路径/步骤，只需定位元素位置使脚本可执行（Midscene AI 定位较快）——这类省去写用例的工作。新品无旧码、不受益。

• 人力预估（AI 辅助）：约 16-22 人日（已有/复用品类 ~52 款较快,部分还有旧码转换的现成路径；新品 ~26 款需首次建新 UI 探索支持，为主要成本）。

# 7. P2 全功能（深度回归）

对每款单品做全维度回归（card/control/setting/scene/logs）。按品类批量推进：同品类 UI 高度相似，调通首台后改设备名配置快速扩展，并沉淀通用 helper。不绑定周次，按复用度从高到低排批次。

脚本状态分三层成本（见第 2 节）：「已有脚本」只需在真机上调试适配，最快；「复用模板」改设备名/配置次之；「需新写」（全新 UI）最贵。估算按此分层。

进一步提效：功能页/设置页「入口」全单品通用（沉淀一个全局导航 helper，不逐设备重写）；同品类功能测试点高度雷同，首台调通后其余只调「差异功能」。另有部分用例由旧代码转换而来、已含路径，只需定位元素即可执行。故 P2 实际只在每设备增量调试少量差异点。

| 批次 | 品类 | 设备数 | 交付物 | AI预估(人日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批1·高复用 | 窗帘9 / 锁12 / 插座开关6 / 灯光10 | 37 | 差异功能 + 通用入口 helper | ~12 |
| 批2·中复杂 | 扫地机9 / 传感器温控7 / 风扇空净加湿6 / 摄像头门铃3 | 25 | 差异功能 + robot/sensor/climate helper | ~14 |
| 批3·新品特殊 | Hub门控安防 / AI产品 / 联名其他(KATA/FindCard/PTC) | 16 | 深度回归(UI支持已在P1建好) | ~10 |

覆盖目标：全部 78 款单品全维度回归，~2250 条用例，单品功能覆盖率 100%。

P2 合计：约 25-35 人日。入口通用、同品类只调差异功能、card/control 与新品 UI 已在 P0/P1 建好;且已有品类不少用例由旧代码转换、已含路径,只需定位元素(Midscene AI 定位)——P2 主要剩真机跑通+少量差异深度。已接近实际地板:每设备至少真机验一次 + flaky 复跑不可再压。注:P0+P1+P2 总量守恒。

## 7.1 高复用品类要点

• 窗帘: 位置控制、校准流程、定时器、群组控制 → curtain_helper

• 锁: 密码管理、开锁方式切换、自动锁定、电量监控 → lock_helper

• 插座开关: 开关、定时器、功率/电量统计、过载保护 → relay_helper

• 灯光: RGB颜色、亮度、模式切换、渐变 → light_helper

## 7.2 中复杂品类要点

• 扫地机: 地图管理/禁区/多楼层、清扫模式、自清洁基站（地图画布操作为难点）

• 传感器+温控: 温湿度展示、历史图表、告警、灵敏度（图表验证需截图/文本提取）

• 风扇+空净+加湿: 风速/模式/摇头/定时、空气质量/滤网、湿度目标/水箱

• 摄像头+门铃: 出流/录像/事件、门铃呼叫/访客/对讲、OSC 复用

## 7.3 新品+特殊要点

• Hub 3 / AI Hub Show: 设备管理、红外学习、Matter、带屏交互

• 门控安防: Garage Door、Safety Alarm、Radiator Thermostat

• AI产品: Art Frame、AI Pet、AI PinNote（全新UI，需从Figma/UX重新分析）

• 联名+其他: KATA Friends（Bot复用+定制皮肤）、FindCard（已有脚本调试适配）、Outdoor PTC（需新写）

# 8. P3 平台功能

单品三层达标后，覆盖跨单品的平台级功能（必测项中约 12 条平台项 + 平台用例库）。

## 8.1 平台功能范围

| 模块 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 账号 | 注册/登录/登出/忘记密码/第三方登录/欧区账号 | 账号2.0 |
| 家庭与房间 | 创建房间、家庭分享3.0、家庭分组 | 分享/分组用例库 |
| 消息与商城 | 消息中心3.0、商城、我的、小组件 | 对应平台库 |
| 其他 | 覆盖安装、插件热更、第三方服务接入 | App必测项平台模块 |

## 8.2 自动化/场景联动

验证设备间联动可靠性（复用已有 automation 脚本基础）。场景联动里的设备功能入口/控制 P0-P2 已调通,联动部分调试较快;账号/房间/消息/分享为纯平台功能,不复用设备脚本。

• 创建自动化：手动/条件触发/定时触发

• 执行验证：触发条件满足后动作执行

• 编辑/删除：修改条件或动作、删除自动化

• 多设备联动：A设备触发 → B设备执行

• 异常处理：设备离线时的自动化表现

# 9. 资源需求汇总

## 9.1 人力与分工

| 角色 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 自动化测试工程师 | 1人 | 全职、全程，承担全部脚本编写与调试 |
| 嵌入式工程师（配合） | 按需 | 提供串口协议与配对框架支持（P0 添加阻塞项），最优先 |
| AI辅助 (Claude Code) | — | 边跑边写生成+调试脚本，贯穿全程提效 |

人力安排：仅 1 名自动化工程师，四层按优先级串行推进，AI 辅助提效。P0 内部拆两条轨——「控制轨」不依赖串口可先行，「添加轨」待嵌入式串口框架就绪后插入，两轨由同一人分时推进。

| 优先级层 | 主负责 | 配合 | 安排说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 · 控制轨 | 自动化(1人) | — | 先行：双协议控制 105 step，不待串口 |
| P0 · 添加轨 | 自动化(1人) | 嵌入式(串口协议+框架) | 串口就绪后插入：73 添加 + 9 功能 |
| P1 单品探索 | 自动化(1人) | — | P0 达标后：78 款冒烟 |
| P2 全功能 | 自动化(1人) | — | 按品类批量，复用 helper |
| P3 平台 | 自动化(1人) | — | 最后：平台功能 + 场景联动 |

## 9.2 硬件设备

每品类至少需要1台实体设备用于调试和验证：

| 用途 | 设备需求 | 到位时间 |
| --- | --- | --- |
| P0 串口硬件 | USB Hub + USB转TTL×5-10、开发版设备 | 最先到位（添加为关键路径） |
| P0/P1 必测+冒烟 | 必测涉及的各品类代表设备各1台 | 随 P0 启动 |
| P2 高复用 | 窗帘×1, 锁×2, 插座×1, 开关×1, 灯×3 | 全功能批1前到位 |
| P2 中复杂 | 扫地机×2, 传感器×3, 风扇×1, 空净×1, 加湿器×1, 门铃×1 | 全功能批2前到位 |
| P2 新品特殊 | Hub 3, AI Hub Show, Art Frame, AI Pet等 | 全功能批3前到位 |

## 9.3 环境

| 项目 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 测试机 | Mac×2（双调试位）+ Android×2（Samsung 等）+ iOS×2（iPhone） | 已有 |
| Appium Server | v2.x + UIAutomator2 / WebDriverAgent | 已有 |
| 网络环境 | 稳定Wi-Fi (Deco) | 已有 |
| CI/CD | Jenkins/GitHub Actions (可选) | 待搭建 |

硬件并行（2 Mac + 2 Android + 2 iOS）压缩日历：

• Android∥iOS 并行：Mac1+Android、Mac2+iOS 同时推进，iOS 增量(25-45 人日)与 Android 时间线重叠，不再串行累加（最大杠杆）。

• 每平台 2 台：一台调试、另一台跑全量回归/flaky 复跑（白天+夜间），执行类 wall-clock 再砍。

• 双 Mac 各挂一个 AI agent（Claude Code/Midscene）并行“边跑边写”，人只做 review——唯一能突破“1 人”瓶颈的方式。

• 上限：仍 1 人，手动交互调试不可一人并干两台（Amdahl）；正确用法=「1 台主调 + 1 台挂 AI/跑回归」。

• 净效果：双平台日历 ~90-130 → ~65-90 工作日（≈ 压回单平台水平），人日(工作量)不变；提速幅度取决于多少调试可交给 AI 自动跑。

# 10. 优先级 backlog 一览

| 优先级 | 范围 | 用例量 | AI预估(人日,单平台) | 交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 必测项 | 添加73 + 功能9 + 控制105step(双协议) | 187条 | ~11-15 | serial框架 + connect + 控制断言 + step回写 | 通过率≥95% |
| P1 单品探索 | 全品类 card+核心control + 代表性主功能(部分全功能);含新品UI首次支持 | 78款各1套 | ~16-22 | 探索集脚本 + 新品UI支持 | 全品类探索集通过 |
| P2 全功能 | 全维度深度回归(setting/scene/logs+完整功能点) | ~2250条 | ~25-35 | 深度回归(入口/路径多已就绪,补定位) | 通过率≥85%、覆盖100% |
| P3 平台 | 账号/房间/消息/家庭分享/场景等 | 平台模块 | ~10-13 | 平台用例 + 场景联动(复用设备入口) | 平台用例通过 |

人力总计（AI 辅助口径，单平台）：约 65-85 人日 ≈ 3.5-4.5 人月（1 人，按 20 人日/月）。P1 含新品(~26款)全新 UI 首次探索支持,是 P1 主成本;P2 因入口通用、card/control 与新品 UI 已在 P0-P1 建好、且不少用例由旧代码转换已含路径(只需定位元素),只做剩余深度回归。已接近地板:每设备至少真机验一次 + 新品 UI 分析 + flaky 复跑不可再压。P0+P1+P2 总量守恒。P3 纯平台功能不复用设备脚本。串口硬件联调由嵌入式主导、不计入。

双平台（Android + iOS）：以上为单平台口径(主调 Android)。iOS 增量约 +40-60%(非 ×2)：用例逻辑/路径/helper 共享，Midscene AI 视觉定位跨平台大多可复用(省去两套选择器重写)；增量主要是 iOS 真机执行+flaky 复跑、及平台差异(iOS 权限弹窗 / 返回交互 / 配网与添加流程 / 个别布局)。各层增量按其真机/差异占比分摊(P0 偏低,见下)，分布如下：

| 优先级 | 单平台(人日) | iOS增量(人日) | 双平台合计(人日) |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 必测项 | 11-15 | 3-5 | 14-20 |
| P1 单品探索 | 16-22 | 6-13 | 22-35 |
| P2 全功能 | 25-35 | 10-21 | 35-56 |
| P3 平台 | 10-13 | 4-8 | 14-21 |
| 合计 | 65-85 | 25-45 | 90-130 |

iOS 增量大头在 P2(深度回归真机执行最多)。P0 偏低：添加流程 app 侧通用(iOS 只适配一次 add 流程 + 配置驱动验证)，串口框架(对硬件)与 step 回写(ONES API)与平台无关、iOS 零增量，故 P0 仅控制+少量添加差异有增量。P3 仅权限/登录小幅增量。

夜间并行 iOS 压缩日历（省周期，不省人力）：白天调 Android，iOS 夜间挂测——让 Midscene/AI 无人值守跑全量+flaky 复跑+自动改定位，次日早上 review 失败项。iOS 增量(~26-51 人日)中“机器执行类”可藏进夜间闲置时段(约占一半到三分之二)；“人工判断类”(iOS 特有差异、AI 改不动的)仍占用同一人白天工时、省不掉。

| 方式 | 日历(1人) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串行双平台 | ~90-130 工作日 | Android 调完再调 iOS |
| 夜间并行 iOS | ~70-100 工作日（省约 15-35 天） | 理想可压回接近单平台 |

省多少取决于：① iOS 真机夜间在位、app 状态可自动复位；② iOS 平台差异多少；③ AI 自动修定位成功率。注意：压缩的是日历周期，人日(工作量)不变；夜测靠 AI 跑+早上 review，非人工加班，可持续。

人力构成说明：以上为 AI 辅助口径（较手工已下调约 2-3 倍）。其中“脚本编写”仅占约 1/3——AI 提效主要在此；其余约 2/3 是真机调试（元素核对、加载等待、flaky 复跑）、设备/硬件配置与新品 UI 分析，受真机往返与 UI 稳定性约束，AI 难以进一步压缩。项目使用 Midscene（AI 元素定位）已减少传统选择器维护成本，故未再按“零调试”乐观值估算。若需再压缩周期，杠杆在于：多台真机并行、收窄 P2 范围（只保高频设备）、放宽 flaky 容忍度，而非提高编写速度。

说明：按优先级依次交付，高层达标后投入下一层；不绑定固定周次。P0 控制部分可不待串口先行，添加随串口框架就绪推进。

# 11. 质量标准与验收

## 11.1 单设备验收标准

• 核心用例通过率 ≥ 85%（首轮调试）

• 单次全量执行时间 < 10分钟/设备

• 用例覆盖：card + control + setting 三个维度必须覆盖

• 脚本可在 Android/iOS 双平台运行（通过平台适配层）

## 11.2 优先级层验收标准

| 优先级 | 验收标准 | 覆盖目标 |
| --- | --- | --- |
| P0 必测项 | 187条全部实现并跑通（添加+控制双协议） | 通过率≥95%，作为提测门禁 |
| P1 单品探索 | 78款单品冒烟全部通过 | 广度100%覆盖 |
| P2 全功能 | 全维度回归，通过率≥85% | 单品功能覆盖率100% |
| P3 平台 | 平台功能 + 场景联动通过 | 全流程覆盖 |

## 11.3 回归策略

• P0 必测项：每次提测/版本更新必跑（双协议），作为准入门禁

• P1 单品探索：每迭代执行一遍全单品冒烟

• P2 全功能：版本回归执行累计设备全量

• P3 平台：版本回归执行平台功能与场景联动

# 12. 风险与依赖

## 12.1 关键依赖

| 依赖项 | 风险等级 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 串口/添加为关键路径(前移) | 高 | 硬件或协议不就绪将阻塞 P0 整体 | 控制部分(无需串口)先行，串口框架并行启动 |
| 实体设备到位 | 高 | 无设备无法调试 | P0 涉及的代表设备最先准备 |
| 嵌入式串口协议 | 高 | 直接影响 P0 添加 | 最优先启动协议定义 |
| 同品类UI一致性 | 中 | UI差异大则无法复用 | 差异设备单独排期 |
| 新品UI稳定 | 高 | UI仍在迭代会导致返工 | 等UI冻结后再开始(主要影响P2新品) |
| App版本稳定 | 中 | 频繁改版影响脚本维护 | 锁定测试版本 |

## 12.2 待讨论问题

1. 设备添加的串口开发版/协议时间线？（决定 P0 添加何时能启动）

2. 必测项控制双协议环境切换（开关WiFi/蓝牙）能否用 adb/串口自动化，还是需人工配合？

3. 已下市产品（Hub Plus、老灯带、加湿器1等）是否纳入 P2 全功能？

4. 同一设备的不同区域版本（JP/US/EU）UI差异程度？是否需逐个调试？

5. CI/CD 持续集成环境是否需要在 P0 之前搭建？